## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
config dự án - api.js - Routers.jsx - configStore.js | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100% | Nguyễn Đình Tài, Trần Hữu Đại Lộc
components - cardPhim - CardPhim.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
components - layouts - adminLayout - AdminLayout.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
components - layouts - mainLayout - MainLayout.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
components - layouts - mainLayout - Header.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
components - layouts - mainLayout - Footer.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
components - layouts - userLayout - UserLayout.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyPhim - QuanLyPhim.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyPhim - ThemPhim.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyPhim - SuaPhim.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyPhim - TaoLichChieu.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyUsers - QuanLyUsers.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyUsers - ThemNguoiDung.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - admin - quanLyUsers - SuaNguoiDung.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - dangKi - DangKi.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - dangNhap - DangNhap.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - datVe - DatVe.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - phimDetail - PhimDetail.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - thongTinCaNhan - ThongTinCaNhan.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | TÀI | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - trangcChu - TrangChu.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - trangcChu - TrangChuBanner.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - trangcChu - TrangChuListPhim.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%
pages - trangcChu - TrangChuListRap.jsx | 19/10/2022 | 07/11/2022 | 100% | LỘC | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 100%